## 2018
FORMATO TRANSMISIÓN SIRECI
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Silvia Reyes Acevedo ; NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Financiera de la Previsora S.A., Compañía de Seguros
Fecha de Suscripción: 09-01-2020
Fecha de Evaluación: vigencia 2018
No. consecutivo hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo ( máximo 390 caracteres) | Tipo de hallazgo | Causa del hallazgo | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de medida | Actividades / cantidad Unidad de medida | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Responsable | Tipo
1 | NA | Bienes en uso: Al cierre de la vigencia 2018, La Compañía registró 3.575 bienes de las cuentas Edificios, Muebles y Equipos de Comunicación, que conforman el grupo contable de Propiedad, Planta y Equipo, los cuales a esta fecha se hallan totalmente depreciados, pero aún en uso. | A | Al cierre de 31 de diciembre de 2018, La Compañía debió revisar el valor residual como la vida útil de los bienes totalmente depreciados y definir la metodología,a fin de realizar una estimación de estos conceptos. | 1. Descargar del aplicativo Levin la base de datos de activos fijos para validar y ajustar las vidas útiles y la depreciación | Reporte | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 1 | Subgerencia de Recursos Físicos | Hallazgo 2018
[5 empty] | 2. Remitir al proveedor de la Herramienta de activos fijos, la base con la nueva vida útil estimada y el cálculo de depreciación; con el fin que dicho proveedor cargue los nuevos cálculos de las vidas útiles en la herramienta y pueda generarse la información actualizada. | Reporte | 1 | 2019-12-27 | 2020-03-31 | 14 | Subgerencia de Recursos Físicos | Hallazgo 2018
[5 empty] | 3. Documentar en la matriz de Riesgos y Controles, un control anual de revisión de las vidas útiles de los bienes totalmente depreciados. | Matriz Riesgo | 1 | 2020-01-09 | 2020-09-30 | 38 | Subgerencia de Recursos Físicos | Hallazgo 2018
[5 empty] | 4. Documentar los ajustes realizados de la vida útil en los memorandos técnicos de revisión y análisis de vida útil y deterioro que se elaboran al final de cada ejercicio. | Memorando | 1 | 2020-01-12 | 2020-06-30 | 24 | Subgerencia de Recursos Físicos | Hallazgo 2018
2 | N/A | En cuanto al cálculo de la reserva de prima no devengada para el ramo de vida grupo y grupo deudores de facturación mensual vencida, no incluyen todas las pólizas expedidas por la compañía, solo contempla para el mes de dic 2018 las correspondientes al FNA - grupo deudores. Policía Nacional - Min Defensa en vida grupo. | A | Dificultad en identificar las pólizas con facturación mensual vencida al momento del cálculo de la reserva de prima no devengada. | 1. Identificar mensualmente el 100% de las pólizas que tengan facturación mensual vencida. 2. Realizar mensualmente el cálculo de la reserva de forma manual en el cierre financiero del mes e incluir esta actividad dentro del proceso de cierre de reservas (para su formalización). | Archivo en Excel con el cálculo de la reserva. | 1 | 2020-01-12 | 2020-03-31 | 11 | Gerencia de Actuaría y Gerencia de Patrimoniales y vida. | Hallazgo 2018
[5 empty] | 3. Con el fin de optimizar las actividades 1 y 2 se realizará un requerimiento tecnológico a efectos de determinar si es viable que el sistema identifique y calcule la reserva en el cierre mensual de reservas. | Documento con el requerimiento tecnológico. | 1 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 13 | Gerencia de Actuaría y Gerencia de Patrimoniales y vida. | Hallazgo 2018
| N/A | Se observa que la certificación del actuario responsable para el mes de diciembre de 2018, no reportó información con la reserva por desviación de siniestralidad del ramo Terremoto. | A | Exclusión en la certificación de la reserva de desviación de siniestralidad del ramo de terremoto. | 1. Compra e implementación del modelo seleccionado, RMS, para el cálculo tanto de la reserva de riesgos en curso como para el de reserva catastrófica (anteriormente llamada reserva de desviación de siniestralidad). | Contrato | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | Gerencia de Riesgos/ Actuario Responsable | Hallazgo 2018
[5 empty] | 2. Certificar el uso del modelo de suficiencia de la reserva catastrófica del ramo de terremoto. | Certificación del actuario responsable | 24 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 104 | Gerencia de Riesgos/ Actuario Responsable | Hallazgo 2018
| N/A | Al comparar los valores certificados por el actuario responsable en el mes de diciembre de 2018, con los saldos registrados en contabilidad a esta misma fecha, se observa que el valor de la reserva correspondiente al reaseguro por concepto IBRN difiere del valor registrado contablemente. | A | Ausencia de un control de chequeo frente a un posible error humano en la transcripción de la información. | 1. Documentar en la matriz de riesgos y controles del proceso actuarial, un control dual que permita validar que los datos reportados en la certificación del actuario responsable, coincidan con lo registrado en las cuentas contables. | Inclusión del control en la matriz de riesgos y controles. | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 26 | Gerencia de Riesgos/ Actuario Responsable | Hallazgo 2018
| N/A | El cálculo de la reserva de prima no devengada por reasegurador se realizó con base en la producción del año anterior no póliza a póliza y amparo por amparo. De acuerdo con lo que se interpreta de la certificación del actuario responsable al mes de diciembre de 2018. | A | La certificación del actuario responsable de la reserva de prima no devengada da lugar a varias interpretaciones, restándole precisión a la misma. | 1. Incluir dentro de la certificación del actuario responsable al corte del mes de diciembre de 2019, una observación en la cual se aclare la metodología del cálculo de la reserva de prima no devenga para el mes de diciembre del año 2018 y en adelante. | Certificación del actuario responsable | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 13 | Gerencia de Actuaría/ Actuario Responsable | Hallazgo 2018
3 | N/A | No hay consistencia en la información de La Previsora en cuanto al número de procesos que se adelantan en su contra o donde es vinculada, lo cual generó incertidumbre en la cuenta de siniestros avisados y no avisados. Falta de oportunidad en el registro de los siniestros a la notificación de los procesos judiciales en los cuales es llamada en garantía La Previsora. | A | 1. No existencia de una única fuente de data de litigios ni herramienta tecnológica que soportara el modelo operativo y seguimiento. 3. No contar con modelo de gestión operativa y una estructura organizacional adecuada. 4. Falta de un procedimiento de seguimiento a la oportuna radicación de siniestros, derivados de los litigios notificados a la Compañía. | 1. Contratar una consultoría para definir un nuevo modelo operativo de gestión de procesos judiciales. | Contrato 042 de 2017 | 1 | 2017-04-18 | 2017-05-17 | 4 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
[5 empty] | 2. Implementar el nuevo modelo de gestión operativa, desarrollado por la consultoría objeto del Contrato 042 de 2017. | Acta de Junta Directiva | 1 | 2017-09-28 | 2018-11-26 | 61 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
[5 empty] | 3. Implementar el nuevo software "Litisoft" para la administración de litigios. 3.1 Alistamiento de la data. 3.1. Migración de la data. 3.3. Validación de la data por parte de los abogados internos y externos. | Confirmación de la migración de la data de procesos judiciales | 1 | 2018-11-26 | 2019-03-13 | 15 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
[5 empty] | 4. Ejecución del proyecto Data - Trust, con el cual se validan las reservas de todos los procesos judiciales en los que la Compañía es parte, notificados hasta el 26 de noviembre de 2018. | Informe del resultado final del proyecto | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 22 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
[5 empty] | 5. Definir e implementar métodos y procedimientos de seguimiento y control para la oportuna radicación de las reservas de litigios | Manuales e instructivos de la Gerencia de Litigios | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 21 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
[5 empty] | 6. Definir e implementar un modelo de autoauditorias, para poder hacer seguimiento y control posterior a los procesos más críticos de la Gerencia de Litigios | Anexo de modelo y metodología de las autoauditorias al Manual de la Gerencia de Litigios. | 1 | 2019-01-09 | 2020-04-30 | 68 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
4 | NA | Revelaciones de Activos: La Compañía no reveló en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, las restricciones sobre los bienes inmuebles que se encuentran embargados o hipotecados y la oficina jurídica no presento información al respecto. | A | Se presentan deficiencias en el análisis de información con relación de los bienes embargados e hipotecados para tomar decisiones de registro contable y gestión procesos judiciales. | 1. Se efectuará el levantamiento de la información de los embargos e hipotecas que tengan los inmuebles de La Compañía con base en los certificados de libertad y tradición y se parametrizará en el aplicativo Levin Assets los campos para la identificación de los estados de los activos (embargado/hipotecado) y se remitirá a procesos judiciales y la Gerencia Contable y Tributaria. | Reportes | 1 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 1 | Subgerencia de Recursos Físicos | Hallazgo 2018
[5 empty] | 2. Documentar en la matriz de riesgos y controles el control de revisión anual del levantamiento de la información de los bienes con base en los certificados de libertad y tradición. | Matriz de Riesgo | 1 | 2020-01-09 | 2020-09-30 | 38 | Subgerencia de Recursos Físicos | Hallazgo 2018
[5 empty] | 3. Coordinar con la Gerencia de Innovación y Procesos el ajuste y/o documentación de un nuevo Flujograma que permita identificar, controlar y hacer seguimiento a las medidas cautelares o limitaciones al dominio que tengan los inmuebles de la Compañía. | Flujograma | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 26 | Subgerencia de Recursos Físicos Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
5 |  | Registro Contable Provisión Procesos Judiciales. Subestimación de las cuentas 2820 y su contrapartida la 5368 provisión y litigios, debido al no reconocimiento y registro contable de los efectos de la decisión judicial que condena a Previsora, por falta de coordinación interinstitucional entre las áreas contable y jurídica. | A | No contar con un procedimiento de constitución de provisiones y seguimiento de aquellos casos que deban ser provisionados contablemente por no obedecer al giro ordinario del negocio. | Incluir en el manual de procesos judiciales un anexo que regule el proceso de creación y registro de las provisiones contables de manera oportuna. | Manual de la Gerencia de Litigios. | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 21 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
6 | N/A | "La Compañía suscribió contrato 081 de 2013 para el diseño de una plataforma para el manejo de los procesos judiciales y expedición de pólizas como se observa en la necesidad del contrato. Para ello invirtió recursos tendientes a fortalecer el área la cual es considerada critica. Al no obtener los resultados esperados en cuanto a procesos judiciales, realizo otro proyecto." | D | Presunta falta de planeación y supervisión contractual. | Establecer mediante instructivo Gestión de Requerimiento de Sistemas de Información IN-088, las políticas, procedimientos, acuerdos de niveles de servicio, y formatos para la atención de requerimientos de los sistemas de información. | Instructivo IN-088 | 1 | 2017-01-10 | 2019-12-31 | 155 | Gerencia de Tecnología | Hallazgo 2018
[5 empty] | Diseñar, aprobar y publicar el manual de políticas para la gestión de proyectos MN-127, herramienta que facilita a la compañía una metodología para ejercer su liderazgo en la función de establecer los lineamientos para la gestión de proyectos y el logro de los objetivos establecidos. | Manual MN-127 | 1 | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 27 | Gerencia de Planeación | Hallazgo 2018
[5 empty] | Diseñar, aprobar y publicar los manuales de Contratación MN-117 y Supervisión MN-141, los cuales buscan garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la compañía y los principios que rigen la actividad contractual, así como facilitar la labor de supervisión. | Manual MN-117 | 1 | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 8 | Gerencia de Contratación | Hallazgo 2018
[6 empty] | Manual MN 141 | 1 | 2018-05-18 | 2019-12-31 | 85 |  | Hallazgo 2018
[5 empty] | Crear el Grupo de Adquisición de Bienes y Servicios, así como el Comité de Contratación, que fortalecen el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y tienen como finalidad el lograr mayor eficiencia en el trámite contractual desde la etapa de planeación. | Resolución 004-2017 y Resolución 003-2017 | 2 | 2017-02-16 | 2019-12-31 | 150 | Secretaría General y Gerencia de Contratación | Hallazgo 2018
Hallazgo 2018
7 |  | No inclusión de todos los procesos judiciales en la rendición de la Cuenta Anual Consolidada de la Vigencia 2018, situación que se origina por debilidades de los mecanismos de control y conlleva a que la información no sea confiable. | A | No existencia de una única fuente de data de litigios y no contar con una herramienta tecnológica que nos permitiera control y seguimiento. | 1. Puesta en producción del aplicativo de administración de litigios Litisoft. | Acta de puesta en Producción de Litisoft. | 1 | 2017-05-17 | 2018-11-26 | 80 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
[5 empty] | 2. Dar inicio al proyecto Data - Trust, con el cual se validará la vigencia o terminación de todos los litigios en los cuales Compañía esta vinculada. | Informe del resultado final del proyecto | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 22 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
[5 empty] | 3. Solicitar al proveedor de la herramienta Litisoft, el diseño de un informe que contenga los mismos campos que los requeridos por SIRECI, para evitar inconsistencias en la información en el reporte remitido. | Acta de entrega del informe. | 1 | 2019-01-12 | 2020-04-30 | 68 | Gerencia de Litigios | Hallazgo 2018
1 | N/A | No se evidencia en las notas explicativas aclaración del por qué durante el segundo año (2016), se registran movimientos en el Resultado Acumulado del Proceso de Convergencia. No se evidencia en las notas claridad sobre los efectos al patrimonio, relacionadas con las cuentas auxiliares que componen el rubro OTROS AL PATRIMONIO NETO | A | La deficiencia referida es atribuible a debilidades en los mecanismos de control interno contable, afectando la calidad de la información contable puesta a disposición de los diversos usuarios. | Para efectos de mejorar los estándares de efectividad en las revelaciones de las Notas a los Estados Financieros, se elaborará anualmente un cuadro control por cada ítem de los Estados Financieros, donde se evidencie la revisión y cumplimiento de la revelación, o explicación del porqué no se revela, ya sea porque la cuenta no tuvo movimiento o la causa detallada. | Cuadro control por rubro | 1 | 2019-12-19 | 2020-03-31 | 15 | Gerencia Contable y Tributaria | Replanteamiento actividades 2016
[5 empty] | De acuerdo con el cuadro control, se solicitará a las áreas y sucursales generadoras de la información financiera, la existencia de aspectos o eventos relevantes a ser revelados al cierre de cada ejercicio. | Notas estados financieros | 1 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 13 | Gerencia Contable y Tributaria | Replanteamiento actividades 2016
2 |  | El aplicativo SISE, el cual soporta y debe garantizar la calidad de la información de entrada, que debía ser migada a Bizagi, presenta inconsistencias. También se presentan problemas de codificación en la interfaz entre las herramientas tecnológicas Bizagi y Sise. |  | Dificultades en el proceso de migración y calidad en el ingreso de datos | 1. Puesta en producción del aplicativo de administración de litigios Litisoft. 2. Adoptar e implementar el nuevo modelo de gestión operativa, desarrollado por la consultoria objeto del Contrato 042 de 2017 al interior de la Gerencia de Litigios. | Acta de puesta en Producción de Litisoft. | 1 | 2017-05-17 | 2018-11-26 | 80 | Gerencia de Procesos Judiciales | Replanteamiento actividades 2016
3 | N/A | Por algunas circunstancias las cuentas puente de recaudo y cobranza vienen presentando saldos que corresponden a partidas de la vigencia actual y anteriores. Los saldos no son representativos, pero afectan la realidad económica por cuanto no se registraron oportunamente. | A | Deficiencias en el proceso de conciliación de las cuentas puente, así como la legalización de las partidas de dichas cuentas en las fechas pertinentes. | Continuar con la conciliación mensual del cierre de cobranzas Vs la cuenta 279505ss88888, de manera permanente. | Conciliación | 13 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 52 | Gerencias Contable y Tributaria y Cartera | Replanteamiento actividades 2016
[5 empty] | Mantener y controlar la Conciliación de la cuenta 279505ss99999, se adelantará campaña con las áreas involucradas (generadoras de las partidas) para su aplicación y legalización, a fin de que a cierre de mes, este rubro quede en ceros; de no quedar en ceros, dejar las explicaciones pertinentes y lograr su legalización en el mes siguiente. | Conciliación | 13 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 52 | Gerencias Contable y Tributaria, áreas involucradas y Gerencia de Tecnología de la Información | Replanteamiento actividades 2016
Note on F8: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raíz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on H8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on I29: OneScreen: Verificar fecha del instructivo
Note on J8: No debe ser superior a un año y permitir avances antes de la nueva visita de la Contraloría
Note on J24: Admin: SE VA HASTA ABRIL DE 2020, YA QUE EN ESTE MES SE HARIALA PRIMERA AUTOAUDITORIA DE 2020
Note on K8: Admin: lo calcula automáticamente el SIRECI

## 2016 (hidden)
FORMATO TRANSMISIÓN SIRECI
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Silvia Reyes Acevedo ; NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Financiera de la Previsora S.A., Compañía de Seguros
Fecha de Suscripción: 09-01-2020
Fecha de Evaluación: Vigencia 2016
No. consecutivo hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo ( maximo 390 caracteres) | Tipo de hallazgo | Causa del hallazgo | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de medida | Actividades / cantidad Unidad de medida | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Responsable
1 | N/A | No se evidencia en las notas explicativas aclaración del por qué durante el segundo año (2016), se registran movimientos en el Resultado Acumulado del Proceso de Convergencia. No se evidencia en las notas claridad sobre los efectos al patrimonio, relacionadas con las cuentas auxiliares que componen el rubro OTROS AL PATRIMONIO NETO | A | Hallazgo (2016) La deficiencia referida es atribuible a debilidades en los mecanismos de control interno contable, afectando la calidad de la información contable puesta a disposición de los diversos usuarios. | Para efectos de mejorar los estándares de efectividad en las revelaciones de notas a los Estados Financieros, se elaborará anualmente un cuadro control de las revelaciones por cada ítem de los Estados Financieros, donde se evidencie la revisión y cumplimiento de la revelación, o explicación de porqué no se revela, ya sea porque la cuenta no tuvo movimiento o la causa detallada. | Cuadro control por rubro | 1 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 56 | Gerencia Contable y Tributaria
[5 empty] | De acuerdo con el cuadro control, se solicitará a las áreas y sucursales generadoras de la información financiera, la existencia de aspectos o eventos relevantes a ser revelados al cierre de cada ejercicio. | Notas estados financieros | 1 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 56 | Gerencia Contable y Tributaria
3 | N/A | Por algunas circunstancias las cuentas puente de recaudo y cobranza vienen presentando saldos que corresponden a partidas de la vigencia actual y anteriores. Los saldos no son representativos, pero afectan la realidad económica por cuanto no se registraron oportunamente. | A | Hallazgo (2016) Deficiencias en el proceso de conciliación de las cuentas puente, así como la legalización de las partidas de dichas cuentas en las fechas pertinentes. | Continuar con la conciliación mensual del cierre de cobranzas VS la cuenta 279505ss88888 , de manera permanente. | Conciliación | 24 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 56 | Gerencias Contable y Tributaria y Cartera
[5 empty] | Mantener y controlar la Conciliación de la cuenta 279505ss99999, se adelantará campaña con las áreas involucradas (generadosas de las partidas) para su aplicación y legalización, a fin de que a cierre de mes, este rubro quede en ceros; de no quedar en ceros dejar las explicaciones pertinentes y lograr su legalización en el mes siguiente | Conciliación | 24 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 56 | Gerencias Contable y Tributaria, áreas involucradas y Gerencia de Tecnología de la Información
2 |  | El aplicativo SISE, el cual soporta y debe garantizar la calidad de la información de entrada, que debía ser migada a Bizagi, presenta inconsistencias. También se presentan problemas de codificación en la interfaz entre las herramientas tecnológicas Bizagi y Sise. |  | Dificultades en el proceso de migración y calidad en el ingreso de datos | Seguimiento Mensual en la solución de casos en manejo de error en compañía del proveedor y la gerencia de tecnología. Seguimiento mediante acta. | Seguimiento Mensual en la solución de casos en manejo de error en compañía del proveedor y la gerencia de tecnología. Seguimiento mediante acta. |  |  |  |  | Gerencia de Tecnología
[5 empty] | Con avances trimestrales, consolidacion de información de base de datos a través de la alimentación de un registro único de procesos judiciales con data en la herramienta para una futura migración. | 1. Puesta en producción del aplicativo de administración de litigios Litisoft. 2. Adoptar e implementar el nuevo modelo de gestión operativa, desarrollado por la consultoria objeto del Contrato 042 de 2017 al interior de la Gerencia de Litigios. |  | 04/18/2017 | 12/31/2019 |  | Gerencia de Procesos Judiciales
Note on F8: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raiz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on H8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on J8: No debe ser superior a un año y permitir avances antes de la nueva visita de la Contraloria
Note on K8: Admin: lo calcula automáticamente el SIRECI